## Diagrama de Gantt
[6 empty] | MILESTONE 1 | [24 empty] | MILESTONE 2 | [34 empty] | MILESTONE 2
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
# | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
2018-01-01 | Elicitacion | TODOS | 2024-02-26 | 2024-03-17 | 15
2024-02-01 | Nombre del proyecto | Brian | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
1.3 | Problematica | David | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2
2024-04-01 | Justificacion | Roberto | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2
2024-05-01 | Análisis de riesgos | TODOS | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 3
2024-06-01 | Definición de objetivos | David | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 3
2024-07-01 | Cronograma de actividades | TODOS | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 4
2024-08-01 | Metodo de estimacion | Roberto | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5
2024-09-01 | Definición de Metodologias | TODOS | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2
2024-10-01 | Slogan | Michelle | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2
2024-11-01 | Isologo del equipo | Brian | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2
2024-12-01 | Agregar propuesta de solución al documento | Brian | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2
1.13 | Estado del arte (Investigación) | Noé | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2
1.14 | Estado del arte (Marco teorico) | Sergio | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2
1.15 | Cuadro comparativo | Sergio | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2
1.16 | Introducción | Michelle | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1
1.17 | Resumen | Roberto | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2
1.18 | Portada, índice y palabras clave | Noé | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 1
1.19 | Revisión y entrega de primer reporte | TODOS | 2024-03-27 | 2024-03-27 | MILESTONE
2024-01-02 | Realizar correcciones primera fase | TODOS | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5
2024-02-02 | Requerimientos funcionales | TODOS | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 3
2024-03-02 | Requerimientos no funcionales | TODOS | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 3
2024-04-02 | Diagramas de casos de uso | Roberto | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 6
2024-05-02 | Diagramas de clases | Sergio | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 6
2024-06-02 | Analisis de la tecnología a utilizar | Brian | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2
2024-07-02 | Diagramas de secuencia | David | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 5
2024-08-02 | Diagrama de arquitectura del sistema | Brian | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 3
2024-09-02 | Diagramas de entidad relacion | Sergio | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 4
2024-10-02 | Creación de infraestructura en AWS | Brian | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 4
2024-11-02 | Diseño Interfaces de usuario | Michelle | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 9
2024-12-02 | Creacion de la base de datos | Roberto | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 4
2.13 | Codificacion de software (Backend) | Brian | 2024-05-02 | 2024-06-07 | 25
2.14 | Códificación de software (Frontend) | Michelle |  | 2024-06-07 | 32463
2.15 | Revisión y entrega de segundo reporte | TODOS | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 1
2024-01-03 | Realizar correcciones segunda fase | TODOS | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 5
2024-02-03 | Manual de usuario | David | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 5
2024-04-03 | Manual de mantenimiento | Noé | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5
2024-05-03 | Pruebas | Noé | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 5
2024-06-03 | Despliegue a producción de la versión final del proyecto | Brian | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2
2024-07-03 | Realizar conclusiones | TODOS | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2
2024-08-03 | Revisión y entrega de tercer reporte | TODOS | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 1
Formulas:
DURACIÓN = NETWORKDAYS([FECHA DE INICIO],[FECHA DE ENTREGA])
DURACIÓN = NETWORKDAYS([FECHA DE INICIO],[FECHA DE ENTREGA])-1