## General
CRONOGRAMA GENERAL | [7 empty] | Fase 1 | [34 empty] | Fase 2 | [50 empty] | Fase 3
Fase 1
Identificador | Análisis del sistema | Inicio | Dias | Final | Prioridad | Rol | Antecesor | time axis 2024-02-22 to 2024-06-17
1 | Elicitación | 2024-02-22 | 1 | 2024-02-22 | 5 | Analista, cliente
2 | Asignación de roles | 2024-02-23 | 5 | 2024-02-27 | 1 | Líder
3 | Fin de semana | 2024-02-24 | 2 | 2024-02-25 | 5
4 | Análisis de riesgos | 2024-03-01 | 3 | 2024-03-05 | 3 | Líder | 1
5 | Fin de semana | 2024-03-02 | 2 | 2024-03-03 | 5
6 | Identificación de requerimientos y estimaciones | 2024-03-07 | 7 | 2024-03-19 | 4 | Cliente, Lider, Analista | 1
7 | Cronograma | 2024-03-07 | 4 | 2024-03-12 | 5 | Líder | 1
8 | Método de estimación | 2024-03-07 | 8 | 2024-03-18 | 4 | Líder | 1
9 | Definir roles de desarrollo de software | 2024-03-07 | 3 | 2024-03-11 | 1 | Líder | 1
10 | Fin de semana | 2024-03-09 | 2 | 2024-03-10 | 5
11 | Fin de semana | 2024-03-16 | 2 | 2024-03-17 | 5
12 | Dia de descanso obligatorio | 2024-03-18 | 1 | 2024-03-18 | 5
13 | Definir metodología | 2024-03-19 | 3 | 2024-03-25 | 3 | Líder | 6
14 | Diagrama de casos de uso | 2024-03-19 | 5 | 2024-03-25 | 4 | Documentador, Arq. software | 6
15 | Fin de semana | 2024-03-23 | 2 | 2024-03-24 | 5
16 | Modelado del sistema | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 4 | Programador,Qa,Diseñador gráfico | 14
17 | Diagramas de secuencia | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 3 | Documentador, Arq. software | 14
18 | Diagrama de clases | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 3 | Documentador, Arq. software | 14
19 | Diagrama de entidad-relación | 2024-03-25 | 3 | 2024-03-27 | 3 | Documentador, Arq. software | 14
20 | Implementación de la base datos | 2024-03-27 | 6 | 2024-04-12 | 5 | Programador | 19
21 | Diagrama de la arquitectura del sistema | 2024-03-27 | 6 | 2024-04-12 | 3 | Documentador, Arq. software | 14
22 | Milestore | 2024-03-27 | 1 | 2024-03-27 | 5 | Líder | 19
Fase 2
23 | Vacaciones | 2024-03-28 | 7 | 2024-04-05 | 5
24 | Fin de semana | 2024-04-06 | 2 | 2024-04-07 | 5
25 | Correciones de diseño | 2024-04-08 | 6 | 2024-04-22 | 4 | Programador,Qa,Arq. Software | 16
26 | Definir tecnología | 2024-04-10 | 3 | 2024-04-12 | 2 | Arq. Software | 14
27 | Codificación | 2024-04-12 | 41 | 2024-06-10 | 4 | Programador | 16,17,18,21,26
28 | Pruebas | 2024-04-12 | 45 | 2024-06-14 | 4 | Tester | 16,17,18
29 | Fin de semana | 2024-04-13 | 2 | 2024-04-14 | 5
30 | Interfaces de usuario | 2024-04-15 | 11 | 2024-05-29 | 4 | Diseñador gráfico,programador,Qa | 16
31 | Fin de semana | 2024-04-20 |  | 2024-04-21 | 5
32 | Manual de usuario | 2024-04-22 | 18 | 2024-05-20 | 2 | Documentador | 16
33 | Manual de mantenimiento | 2024-04-22 | 18 | 2024-05-20 | 2 | Capacitor | 16,17,18,21
34 | Fin de semana | 2024-04-27 | 2 | 2024-04-28 | 5
35 | Dia de descanso obligatorio | 2024-05-01 | 1 | 2024-05-01 | 5
36 | Fin de semana | 2024-05-04 | 2 | 2024-05-05 | 5
37 | Prototipos | 2024-05-06 | 23 | 2024-05-29 | 3 | Programador,Qa
38 | Fin de semana | 2024-05-11 | 2 | 2024-05-12 | 5
39 | Correcciones de integración | 2024-05-15 | 23 | 2024-06-12 | 4 | Programador, Qa
40 | Milestore | 2024-05-17 | 1 | 2024-05-17 | 5 | Líder
Fase 3
41 | Fin de semana | 2024-05-18 | 2 | 2024-05-19 | 5
42 | Fin de semana | 2024-05-25 | 2 | 2024-05-26 | 5
43 | Fin de semana | 2024-06-01 | 2 | 2024-06-02 | 5
44 | Fin de semana | 2024-06-08 | 2 | 2024-06-09 | 5
45 | Fin de semana | 2024-06-15 | 2 | 2024-06-16 | 5
46 | Despliegue | 2024-06-17 | 1 | 2024-06-17 | 5 | Líder

## Marlon
CRONOGRAMA DE RODRÍGUEZ CEJUDO MARLON FRANCOIS | [7 empty] | Fase 1 | [34 empty] | Fase 2 | [50 empty] | Fase 3
Identificador | Análisis del sistema | Inicio | Dias | Final | Prioridad | Rol | Antecesor
Fase 1 | time axis 2024-02-22 to 2024-06-17
1 | Elicitación | 2024-02-22 | 1 | 2024-02-22 | 5 | Analista
2 | Asignación de roles | 2024-02-23 | 5 | 2024-02-27 | 1 | Líder
3 | Fin de semana | 2024-02-24 | 2 | 2024-02-25 | 5
4 | Análisis de riesgos | 2024-03-01 | 3 | 2024-03-05 | 3 | Líder | 1
5 | Fin de semana | 2024-03-02 | 2 | 2024-03-03 | 5
6 | Identificación de requerimientos y estimaciones | 2024-03-07 | 7 | 2024-03-19 | 4 | Líder, Analista | 1
7 | Cronograma | 2024-03-07 | 4 | 2024-03-12 | 5 | Líder | 1
8 | Método de estimación | 2024-03-07 | 8 | 2024-03-18 | 4 | Líder | 1
9 | Definir roles de desarrollo de software | 2024-03-07 | 3 | 2024-03-11 | 1 | Líder | 1
10 | Fin de semana | 2024-03-09 | 2 | 2024-03-10 | 5
11 | Fin de semana | 2024-03-16 | 2 | 2024-03-17 | 5
12 | Dia de descanso obligatorio | 2024-03-18 | 1 | 2024-03-18 | 5
13 | Definir metodología | 2024-03-19 | 3 | 2024-03-25 | 3 | Líder | 6
14 | Diagrama de casos de uso | 2024-03-19 | 5 | 2024-03-25 | 4 | Arq. software | 6
15 | Fin de semana | 2024-03-23 | 2 | 2024-03-24 | 5
16 | Modelado del sistema | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 4 | Programador,Qa | 14
17 | Diagramas de secuencia | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 3 | Arq. software | 14
18 | Diagrama de clases | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 3 | Arq. software | 14
19 | Diagrama de entidad-relación | 2024-03-25 | 3 | 2024-03-27 | 3 | Arq. software | 14
20 | Implementación de la base datos | 2024-03-27 | 6 | 2024-04-12 | 5 | Programador | 19
21 | Diagrama de la arquitectura del sistema | 2024-03-27 | 6 | 2024-04-12 | 3 | Arq. software | 14
22 | Milestore | 2024-03-27 | 1 | 2024-03-27 | 5 | Líder | 19
Fase 2
23 | Vacaciones | 2024-03-28 | 7 | 2024-04-05 | 5
24 | Fin de semana | 2024-04-06 | 2 | 2024-04-07 | 5
25 | Correciones de diseño | 2024-04-08 | 6 | 2024-04-22 | 4 | Programador,Qa,Arq. Software | 16
26 | Definir tecnología | 2024-04-10 | 3 | 2024-04-12 | 2 | Arq. Software | 14
27 | Codificación | 2024-04-12 | 41 | 2024-06-10 | 4 | Programador | 16,17,18,21,26
29 | Fin de semana | 2024-04-13 | 2 | 2024-04-14 | 5
30 | Interfaces de usuario | 2024-04-15 | 11 | 2024-05-29 | 4 | Programador,Qa | 16
31 | Fin de semana | 2024-04-20 |  | 2024-04-21 | 5
34 | Fin de semana | 2024-04-27 | 2 | 2024-04-28 | 5
35 | Dia de descanso obligatorio | 2024-05-01 | 1 | 2024-05-01 | 5
36 | Fin de semana | 2024-05-04 | 2 | 2024-05-05 | 5
37 | Prototipos | 2024-05-06 | 23 | 2024-05-29 | 3 | Programador,Qa
38 | Fin de semana | 2024-05-11 | 2 | 2024-05-12 | 5
39 | Correcciones de integración | 2024-05-15 | 23 | 2024-06-12 | 4 | Programador, Qa
40 | Milestore | 2024-05-17 | 1 | 2024-05-17 | 5 | Líder
Fase 3
41 | Fin de semana | 2024-05-18 | 2 | 2024-05-19 | 5
42 | Fin de semana | 2024-05-25 | 2 | 2024-05-26 | 5
43 | Fin de semana | 2024-06-01 | 2 | 2024-06-02 | 5
44 | Fin de semana | 2024-06-08 | 2 | 2024-06-09 | 5
45 | Fin de semana | 2024-06-15 | 2 | 2024-06-16 | 5
46 | Despliegue | 2024-06-17 | 1 | 2024-06-17 | 5 | Líder

## Jared
CRONOGRAMA DE FONSECA SÁNCHEZ JORGE JARED | [7 empty] | Fase 1 | [34 empty] | Fase 2 | [50 empty] | Fase 3
Identificador | Análisis del sistema | Inicio | Dias | Final | Prioridad | Rol | Antecesor
Fase 1 | time axis 2024-02-22 to 2024-06-17
3 | Fin de semana | 2024-02-24 | 2 | 2024-02-25 | 5
5 | Fin de semana | 2024-03-02 | 2 | 2024-03-03 | 5
10 | Fin de semana | 2024-03-09 | 2 | 2024-03-10 | 5
11 | Fin de semana | 2024-03-16 | 2 | 2024-03-17 | 5
12 | Dia de descanso obligatorio | 2024-03-18 | 1 | 2024-03-18 | 5
14 | Diagrama de casos de uso | 2024-03-19 | 5 | 2024-03-25 | 4 | Documentador | 6
15 | Fin de semana | 2024-03-23 | 2 | 2024-03-24 | 5
16 | Modelado del sistema | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 4 | Programador | 14
17 | Diagramas de secuencia | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 3 | Documentador | 14
18 | Diagrama de clases | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 3 | Documentador | 14
19 | Diagrama de entidad-relación | 2024-03-25 | 3 | 2024-03-27 | 3 | Documentador | 14
20 | Implementación de la base datos | 2024-03-27 | 6 | 2024-04-12 | 5 | Programador
21 | Diagrama de la arquitectura del sistema | 2024-03-27 | 6 | 2024-04-12 | 3 | Documentador | 14
Fase 2
23 | Vacaciones | 2024-03-28 | 7 | 2024-04-05 | 5
24 | Fin de semana | 2024-04-06 | 2 | 2024-04-07 | 5
25 | Correciones de diseño | 2024-04-08 | 6 | 2024-04-22 | 4 | Programador | 16
26 | Definir tecnología | 2024-04-10 | 3 | 2024-04-12 | 2 | Arq. Software | 14
27 | Codificación | 2024-04-12 | 41 | 2024-06-10 | 4 | Programador | 16,17,18,21,26
28 | Pruebas | 2024-04-12 | 45 | 2024-06-14 | 4 | Tester | 16,17,18
29 | Fin de semana | 2024-04-13 | 2 | 2024-04-14 | 5
30 | Interfaces de usuario | 2024-04-15 | 11 | 2024-05-29 | 4 | Programador | 16
31 | Fin de semana | 2024-04-20 |  | 2024-04-21 | 5
32 | Manual de usuario | 2024-04-22 | 18 | 2024-05-20 | 2 | Documentador | 16
33 | Manual de mantenimiento | 2024-04-22 | 18 | 2024-05-20 | 2 | Capacitor | 16,17,18,21
34 | Fin de semana | 2024-04-27 | 2 | 2024-04-28 | 5
35 | Dia de descanso obligatorio | 2024-05-01 | 1 | 2024-05-01 | 5
36 | Fin de semana | 2024-05-04 | 2 | 2024-05-05 | 5
37 | Prototipos | 2024-05-06 | 23 | 2024-05-29 | 3 | Programador
38 | Fin de semana | 2024-05-11 | 2 | 2024-05-12 | 5
39 | Correcciones de integración | 2024-05-15 | 23 | 2024-06-12 | 4 | Programador
Fase 3
41 | Fin de semana | 2024-05-18 | 2 | 2024-05-19 | 5
42 | Fin de semana | 2024-05-25 | 2 | 2024-05-26 | 5
43 | Fin de semana | 2024-06-01 | 2 | 2024-06-02 | 5
44 | Fin de semana | 2024-06-08 | 2 | 2024-06-09 | 5
45 | Fin de semana | 2024-06-15 | 2 | 2024-06-16 | 5

## Saul
CRONOGRAMA DE PÉREZ ORTIZ SAUL | [7 empty] | Fase 1 | [34 empty] | Fase 2 | [50 empty] | Fase 3
Identificador | Análisis del sistema | Inicio | Dias | Final | Prioridad | Rol | Antecesor
Fase 1 | time axis 2024-02-22 to 2024-06-17
1 | Elicitación | 2024-02-22 | 1 | 2024-02-22 | 5 | Cliente
3 | Fin de semana | 2024-02-24 | 2 | 2024-02-25 | 5
5 | Fin de semana | 2024-03-02 | 2 | 2024-03-03 | 5
6 | Identificación de requerimientos y estimaciones | 2024-03-07 | 7 | 2024-03-19 | 4 | Cliente | 1
10 | Fin de semana | 2024-03-09 | 2 | 2024-03-10 | 5
11 | Fin de semana | 2024-03-16 | 2 | 2024-03-17 | 5
12 | Dia de descanso obligatorio | 2024-03-18 | 1 | 2024-03-18 | 5
14 | Diagrama de casos de uso | 2024-03-19 | 5 | 2024-03-25 | 4 | Documentador | 6
15 | Fin de semana | 2024-03-23 | 2 | 2024-03-24 | 5
16 | Modelado del sistema | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 4 | Diseñador gráfico | 14
17 | Diagramas de secuencia | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 3 | Documentador | 14
18 | Diagrama de clases | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 3 | Documentador | 14
19 | Diagrama de entidad-relación | 2024-03-25 | 3 | 2024-03-27 | 3 | Documentador | 14
21 | Diagrama de la arquitectura del sistema | 2024-03-27 | 6 | 2024-04-12 | 3 | Documentador | 14
Fase 2
23 | Vacaciones | 2024-03-28 | 7 | 2024-04-05 | 5
24 | Fin de semana | 2024-04-06 | 2 | 2024-04-07 | 5
28 | Pruebas | 2024-04-12 | 45 | 2024-06-14 | 4 | Tester | 16,17,18
29 | Fin de semana | 2024-04-13 | 2 | 2024-04-14 | 5
30 | Interfaces de usuario | 2024-04-15 | 11 | 2024-05-29 | 4 | Diseñador gráfico | 16
31 | Fin de semana | 2024-04-20 |  | 2024-04-21 | 5
32 | Manual de usuario | 2024-04-22 | 18 | 2024-05-20 | 2 | Documentador | 16
34 | Fin de semana | 2024-04-27 | 2 | 2024-04-28 | 5
35 | Dia de descanso obligatorio | 2024-05-01 | 1 | 2024-05-01 | 5
36 | Fin de semana | 2024-05-04 | 2 | 2024-05-05 | 5
38 | Fin de semana | 2024-05-11 | 2 | 2024-05-12 | 5
Fase 3
41 | Fin de semana | 2024-05-18 | 2 | 2024-05-19 | 5
42 | Fin de semana | 2024-05-25 | 2 | 2024-05-26 | 5
43 | Fin de semana | 2024-06-01 | 2 | 2024-06-02 | 5
44 | Fin de semana | 2024-06-08 | 2 | 2024-06-09 | 5
45 | Fin de semana | 2024-06-15 | 2 | 2024-06-16 | 5

## Luis
CRONOGRAMA DE ESCAMILLA GARCÍA LUIS ÁNGEL | [7 empty] | Fase 1 | [34 empty] | Fase 2 | [50 empty] | Fase 3
Identificador | Análisis del sistema | Inicio | Dias | Final | Prioridad | Rol | Antecesor
Fase 1 | time axis 2024-02-22 to 2024-06-17
1 | Elicitación | 2024-02-22 | 1 | 2024-02-22 | 5 | Cliente
3 | Fin de semana | 2024-02-24 | 2 | 2024-02-25 | 5
5 | Fin de semana | 2024-03-02 | 2 | 2024-03-03 | 5
6 | Identificación de requerimientos y estimaciones | 2024-03-07 | 7 | 2024-03-19 | 4 | Cliente | 1
10 | Fin de semana | 2024-03-09 | 2 | 2024-03-10 | 5
11 | Fin de semana | 2024-03-16 | 2 | 2024-03-17 | 5
12 | Dia de descanso obligatorio | 2024-03-18 | 1 | 2024-03-18 | 5
14 | Diagrama de casos de uso | 2024-03-19 | 5 | 2024-03-25 | 4 | Documentador | 6
15 | Fin de semana | 2024-03-23 | 2 | 2024-03-24 | 5
17 | Diagramas de secuencia | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 3 | Documentador | 14
18 | Diagrama de clases | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 3 | Documentador | 14
19 | Diagrama de entidad-relación | 2024-03-25 | 3 | 2024-03-27 | 3 | Documentador | 14
21 | Diagrama de la arquitectura del sistema | 2024-03-27 | 6 | 2024-04-12 | 3 | Documentador | 14
Fase 2
23 | Vacaciones | 2024-03-28 | 7 | 2024-04-05 | 5
24 | Fin de semana | 2024-04-06 | 2 | 2024-04-07 | 5
28 | Pruebas | 2024-04-12 | 45 | 2024-06-14 | 4 | Tester | 16,17,18
29 | Fin de semana | 2024-04-13 | 2 | 2024-04-14 | 5
31 | Fin de semana | 2024-04-20 |  | 2024-04-21 | 5
32 | Manual de usuario | 2024-04-22 | 18 | 2024-05-20 | 2 | Documentador | 16
33 | Manual de mantenimiento | 2024-04-22 | 18 | 2024-05-20 | 2 | Capacitor | 16,17,18,21
34 | Fin de semana | 2024-04-27 | 2 | 2024-04-28 | 5
35 | Dia de descanso obligatorio | 2024-05-01 | 1 | 2024-05-01 | 5
36 | Fin de semana | 2024-05-04 | 2 | 2024-05-05 | 5
38 | Fin de semana | 2024-05-11 | 2 | 2024-05-12 | 5
Fase 3
41 | Fin de semana | 2024-05-18 | 2 | 2024-05-19 | 5
42 | Fin de semana | 2024-05-25 | 2 | 2024-05-26 | 5
43 | Fin de semana | 2024-06-01 | 2 | 2024-06-02 | 5
44 | Fin de semana | 2024-06-08 | 2 | 2024-06-09 | 5
45 | Fin de semana | 2024-06-15 | 2 | 2024-06-16 | 5

## Ramses
CRONOGRAMA DE GONZALEZ LLAMOSAS NOE RAMSES | [7 empty] | Fase 1 | [34 empty] | Fase 2 | [50 empty] | Fase 3
Identificador | Análisis del sistema | Inicio | Dias | Final | Prioridad | Rol | Antecesor
Fase 1 | time axis 2024-02-22 to 2024-06-17
1 | Elicitación | 2024-02-22 | 1 | 2024-02-22 | 5 | Analista
3 | Fin de semana | 2024-02-24 | 2 | 2024-02-25 | 5
5 | Fin de semana | 2024-03-02 | 2 | 2024-03-03 | 5
6 | Identificación de requerimientos y estimaciones | 2024-03-07 | 7 | 2024-03-19 | 4 | Analista | 1
10 | Fin de semana | 2024-03-09 | 2 | 2024-03-10 | 5
11 | Fin de semana | 2024-03-16 | 2 | 2024-03-17 | 5
12 | Dia de descanso obligatorio | 2024-03-18 | 1 | 2024-03-18 | 5
14 | Diagrama de casos de uso | 2024-03-19 | 5 | 2024-03-25 | 4 | Arq. software | 6
15 | Fin de semana | 2024-03-23 | 2 | 2024-03-24 | 5
16 | Modelado del sistema | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 4 | Programador,Qa,Diseñador gráfico | 14
17 | Diagramas de secuencia | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 3 | Arq. software | 14
18 | Diagrama de clases | 2024-03-25 | 8 | 2024-04-12 | 3 | Arq. software | 14
19 | Diagrama de entidad-relación | 2024-03-25 | 3 | 2024-03-27 | 3 | Arq. software | 14
20 | Implementación de la base datos | 2024-03-27 | 6 | 2024-04-12 | 5 | Programador | 19
21 | Diagrama de la arquitectura del sistema | 2024-03-27 | 6 | 2024-04-12 | 3 | Arq. software | 14
Fase 2
23 | Vacaciones | 2024-03-28 | 7 | 2024-04-05 | 5
24 | Fin de semana | 2024-04-06 | 2 | 2024-04-07 | 5
25 | Correciones de diseño | 2024-04-08 | 6 | 2024-04-22 | 4 | Programador,Qa,Arq. Software | 16
26 | Definir tecnología | 2024-04-10 | 3 | 2024-04-12 | 2 | Arq. Software | 14
27 | Codificación | 2024-04-12 | 41 | 2024-06-10 | 4 | Programador | 16,17,18,21,26
29 | Fin de semana | 2024-04-13 | 2 | 2024-04-14 | 5
30 | Interfaces de usuario | 2024-04-15 | 11 | 2024-05-29 | 4 | Diseñador gráfico,programador,Qa | 16
31 | Fin de semana | 2024-04-20 |  | 2024-04-21 | 5
34 | Fin de semana | 2024-04-27 | 2 | 2024-04-28 | 5
35 | Dia de descanso obligatorio | 2024-05-01 | 1 | 2024-05-01 | 5
36 | Fin de semana | 2024-05-04 | 2 | 2024-05-05 | 5
37 | Prototipos | 2024-05-06 | 23 | 2024-05-29 | 3 | Programador,Qa
38 | Fin de semana | 2024-05-11 | 2 | 2024-05-12 | 5
39 | Correcciones de integración | 2024-05-15 | 23 | 2024-06-12 | 4 | Programador, Qa
Fase 3
41 | Fin de semana | 2024-05-18 | 2 | 2024-05-19 | 5
42 | Fin de semana | 2024-05-25 | 2 | 2024-05-26 | 5
43 | Fin de semana | 2024-06-01 | 2 | 2024-06-02 | 5
44 | Fin de semana | 2024-06-08 | 2 | 2024-06-09 | 5
45 | Fin de semana | 2024-06-15 | 2 | 2024-06-16 | 5